## Feuil1
Dina SOUSSI G3 | PLANNING DU PROJET
Manar ELYABANY G3
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3
1) Création de la maquette du robot. | 1) Modélisation 3D du chassis à partir du plan. | 1) Montage du chassis.
2) Dessin du chassis du robot réflechir sur les dimentions. | 2) Réglage du capteur pour esquiver les obtacles. | 2) Fabrication de la pompe à produit ménager.
3) Faire fonctionner les 4 roues correctement(code arduino).
4) Dresser une liste plus affinée des composants nécessaires pour le
robot au cas où on a oublié du matériel nécessaire pour le projet.
Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6
1) Assemblages des roues et du chassis et du capteur. | 1) Instalation des brosses netoyante sur le robot. | 1) Test du fonctionnment de la pompe + modifier erreurs de codes.
2) Relier brosse à la pompe | 2) Instalation de la pompe. | 2) Instalation du haut parleur et de la led + prog quand reservoir d'eau est vide.
3) Test du robot qui roule. | 3) Programation du système pompe + brosse.
Semaine 7 | Semaine 8
1) Correction du code. | 1) Décoration du robot pour qu'il soit plus esthetique.
2) Optimisation du code. | 2) Préparer le robot pour les tests de nettoyage réels.